**Справка**

**о проделанной работе по проекту «Билет в будущее» 2020 года реализуемого в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование»**

Проект ранней профориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее» реализуется на территории Чеченской Республики с 2019 года. В соответсвии с Приказом Министерства образования и науки Чеченской Республики от 17.06.2020 года № 603-п функции регионального координатора выполняет директор ГБУ ДО «Республиканский детско-юношеский центр» Мустафинова С.А.

В 2020 году реализация проекта «Билет в Будущее» началась 10 апреля 2020 года. ГБУ ДО «Республиканский детско-юношеский центр» успешно прошел конкурсный отбор на участие в проекте в качестве регионального оператора. Приказом Министерства образования и науки ЧР от 17 июня 2020 года №603-п региональным координатором назначен директор ГБУ ДО «Республиканский детско-юношеский центр» Мустафинова С. А. В рамках реализации проекта был заключен договор возмездного оказания услуг между Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» и ГБУ ДО «Республиканский детско-юношеский центр». С начала реализации проекта в 2020 году была проделана следующая работа:

1. По приказу директора ГБУ ДО «Республиканский детско-юношеский центр» С.А. Мустафиновой от 18 июня 2020 года № 27/1 создана рабочая группа по реализации проекта «Билет в будущее» на территории Чеченской Республики;
2. 25 июня 2020 года проведен установочный семинар с ответственными представителями площадок. Обсуждался принцип работы проекта, роль и обязанности площадки и наставников, меры безопасности при проведении очных профориентационных проб;
3. 30 июня 2020 года проведено рабочее совещание с заместителем министра образования и науки ЧР А.Р. Усмановым, на повестке обсуждалась работа с площадками, наставниками, регистрация на платформе проекта школьников и их родителей, а также информационное сопровождение проекта;
4. 14 июля 2020 года проведено совещание с ответственными представителями районных управлений образования с целью популяризации проекта и информированию учащихся общеобразовательных учреждений Чеченской Республики о проекте;
5. Министерством экономического, территориального развития и торговли ЧР согласован список из 34 профессиональных компетенций актуальных на территории Чеченской Республики;
6. Создано для проведения профориентационных мероприятий 13 площадок по Чеченской Республике, привлечены в качестве наставников проекта 48 преподавателей СУЗов, ВУЗов и учреждений дополнительного образования. Все наставники прошли курсы повышения квалификации по работе в проекте;
7. Проведен мониторинг соответствия площадок требованиям санитарных норм и наличия необходимого оборудования;
8. В СМИ, на официальном сайте Министерства образования и науки, на сайте ГБУ ДО «Республиканский детско-юношеский центр» и на официальной странице Инстаграмм центра размещено 20 публикаций;
9. До наставников площадок доведены образовательные программы для проведения практических мероприятий на площадках по направлениям. Наставником Чеченской Республики (Мусхаджиева Тамара Абдуллаевна, доцент кафедры специальной психологии и дошкольной дефектологии ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет») была разработана авторская образовательная программа для проекта «Билет в будущее» по компетенции «Охрана труда»;
10. Зарегистрировано на платформе 14330 детей, суммарно участниками проекта пройдено 41643 тестов. Так же зарегистрировано 989 родителей. За август 2020 года создано 34 мероприятия онлайн формата для участников со всех регионов России, за сентябрь 2020 года создано 93 мероприятия очного формата из них проведены 29 мероприятий очного и онлайн форматов с участием школьников 6-11-х классов.
11. Регулярно директором проводились рабочие совещания Мустафиновой С.А. о ходе реализации проекта.

Велась постоянная техническая поддержка участников проекта, площадок и наставников, на отчетную дату проведены работы по информационной и технической поддержке в объеме 335 обращений.